## Blad1
Task | Start Date | Duration
Project Bedenken | 2019-03-04 | 6
Start nieuw project + Proof Of Concept | 2019-03-11 | 2
Design Website | 2019-02-20 | 35
Database | 2019-03-20 | 12
Implementatie database | 2019-03-31 | 6
Verbeteren Design Applicatie | 2019-04-08 | 11
Verbeteren Functionaliteit applicatie | 2019-04-20 | 6
Verbeteren optiamlisatie applicatie | 2019-04-29 | 7
Debugging | 2019-05-06 | 4
Testen | 2019-05-11 | 1